## SEGUIMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Gestión de Riesgos que puedan comprometer la Integridad Pública | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Investigaciones administrativas por denuncias formuladas en el MSPYBS por funcionarios públicos o iniciadas de oficio, conforme a la Resolución S.G. N° 856/2025, asegurando su análisis, tramitación y conclusión conforme a los procedimientos establecidos. | Porcentaje de investigaciones administrativas concluidas en relación con las investigaciones iniciadas por denuncias o de oficio. | En proceso | Se recibieron 26 denuncias sobre posiles faltas administrativas o hechos de corrupción, de los cuales ya se dieron por concluidas 7 casos y 19 siguen en proceso investigativo. |  | 27% | De los 7 casos concluidos, en 6 se recomendó el archivo de las actuaciones, mientras que en 1 se recomendó la instrucción de sumario administrativo.
Gestión de denuncias presentadas por ciudadanos/as conforme a los mecanismos establecidos en la Ley Nº 7389/2024 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción" y su reglamentación, a través de la aplicación de procedimientos de análisis, admisión, investigación y seguimiento a cargo de la Dirección Anticorrupción. | Porcentaje de denuncias recepcionadas con trámite iniciado y medidas de seguimiento adoptadas. | Cumplida | Se gestionaron 10 pedidos de informes por denuncias ciudadanas a la CGR conforme a los procedimientos internos, de los cuales se han remitido los 10 en su totalidad. |  | 100% | Como Aspecto positivo, se cumplió el 100% de los informes solicitados por la CGR.
Nota: Debido a la naturaleza de los casos (denuncias, investigaciones, archivos o recomendaciones de sumario), la información es de carácter confidencial y no puede ser publicada en enlaces abiertos.
Observación general: La actividad correspondiente a investigaciones administrativas se encuentra en proceso debido a la existencia de casos con investigaciones abiertas que continúan su curso. Los mismos no cuentan con un tiempo determinado para su cumplimiento debido a las diferentes problematicas institucionales como ser tiempo de espera de respuesta, falta de RRHH, etc.
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa

## COMPONENTE 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Iniciativas adicionales en Integridad | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Socialización a nivel país de la Resolución S.G. N° 856/2025, sobre el mecanismo de denuncias dirigido a funcionarios públicos para la comunicación de irregularidades administrativas o posibles hechos de corrupción. | Número de jornadas de socialización realizadas a nivel nacional sobre la Resolución S.G. N° 856/2025. | En proceso | Informes de viaje, registros fotográficos, listas de asistencia. https://acortar.link/CnS71W |  | 66% (2 de 3 viajes programados) | Se realizaron 2 viajes, uno correspondiente al departamento de Cordillera y el otro correspondiente al departamento de Alto Paraná. No se ha alcanzado la totalidad de lo planificado debido a limitaciones en la disponibilidad presupuestaria, lo cual afectó el desarrollo completo de las actividades programadas.
Capacitación a funcionarios del MSPYBS, orientada al uso de la plataforma institucional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre denuncias de irregularidades o posibles hechos de corrupción. | Número de capacitaciones realizadas sobre el uso de la plataforma institucional de denuncias. | En proceso | Informes de viaje, registros fotográficos, listas de asistencia. https://acortar.link/a4gWbv |  | 66% (2 de 3 viajes programados) | Se realizaron 2 viajes, uno correspondiente al departamento de Cordillera y el otro correspondiente al departamento de Alto Paraná. No se ha alcanzado la totalidad de lo planificado debido a limitaciones en la disponibilidad presupuestaria, lo cual afectó
Observación: No se ha alcanzado la totalidad de lo planificado debido a limitaciones en la disponibilidad presupuestaria, lo cual afectó el desarrollo completo de las actividades programadas. Las actividades pendientes se realizarán dentro del segundo cuatrimestre del año en el mes de agosto.
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa