## Transparencia y Acceso Info Púb
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Garantizar el acceso a la información pública y la transparencia en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y promocionar la utilización de los mecanismos habilitados.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Garantizar el acceso a la información pública y la transparencia en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y promocionar la utilización de los mecanismos habilitados. | Mantener el 100% de cumplimiento de las leyes 5189/14 y 5282/14 (Transparencia Activa) | Solicitar a las áreas compententes la información requerida en el marco del cumplimiento de la leyes Nº 5189/14 y 5282/14. | Memorandos solicitando a las áreas compententes la información requerida. | Informes de lo solicitado a las áreas competentes. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Publicar la información requerida para el cumplimiento de la Ley Nº 5189/14 y 5282/14. | Publicación efectiva de la información requerida en la Plataforma web oficial institucional y en el Portal de Transparencia de la SENAC. | Información disponible en la Plataforma web oficial institucional y en el Portal de Transparencia de la SENAC | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Gestionar las solicitudes de información pública asignadas a la institución, en tiempo y forma (Transparencia Pasiva) | Recibir, analizar y solicitar a las áreas competentes las informaciones requeridas por los solicitantes. | Memorandos solicitando a las áreas compententes la información requerida en la solicitud. | Informes de lo solicitado a las áreas competentes. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Responder a las solicitudes de acceso a la información realizadas a través de los mecanismos habilitados. | Gestión oportuna del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública y otros medios de solicitud. | Respuestas a solicitudes a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, en el tiempo legal establecido | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Garantizar la protección de los datos sensibles, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. | Evaluar y diligenciar ante las áreas competentes las solicitudes de acceso a la información cuyos datos contemplan causales legales de secreto o reserva. | Memorandos y Resolución denegatoria total o parcial. | Respuestas a solicitudes a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública con resolución denegatoria total o parcial | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Promocionar la utilización de los mecanismos de acceso a la información pública | Solicitar acompañamiento de las áreas técnicas para lograr dar mayor realce y publicidad al uso de los mecanismos de acceso a la información pública. | Memorandos solicitando directivas, apoyo y acompañamiento. | Publicidad del uso de los mecanismos de acceso a la información pública. | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO set

## Participación Ciudadana
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas públicas de la Institución, de conformidad al Plan de Rendición de Cuentas al ciudadano aprobado.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas públicas de la Institución, de conformidad al Plan de Rendición de Cuentas al ciudadano aprobado. | 2.1 . Promover la utilización de los espacios disponibles para la ciudadanía en lo relacionado a informes publicados trimestralmente por el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | 3.1. Solicitar la incorporación del link de sugerencias y consultas relacionadas al informe del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | 4.1 Socialización del link de sugerencias y consultas relacionadas al informe del CRCC. | 5.1 . Publicación a través de la Página web institucional y/o redes sociales, de la opción de realizar sugerencias o consultas. | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr
| 2.2 . Publicación sistemática de información institucional de interés para el ciudadano. | 3.2. Identificar los temas relevantes para la ciudadanía y promocionarlos | 4.2. Utilización de la página web y redes sociales para mantener informada a la ciudadanía sobre temas de relevancia, conforme a eventos a ser desarrollados por la institución. | 5.2. Publicaciones realizadas por los medios oficiales y redes sociales. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| 2.3. Difundir, fomentar el correcto uso de los portales vinculados a la Dirección General de Anticorrupcion y Transparencia. | 3.3. Disertaciones en las diferentes regiones sanitarias referentes a la correcta utilización de los portales administrados por la Direccion General de Anticorrupción y Transparencia. | 4.3. Utilización correcta de el portal de denuncias de hechos de corrupción y el portal único de acceso a la información. | 5.3. Planilla de asistencia de las diferentes disertaciones. 5.5.2. Tickets de denuncias y Solicitudes de Información Públicas procesadas correctamente. | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr to 6- PLAZO PREVISTO nov

## Rendición de Cuentas
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A-NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
B- COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.
C- OBJETIVO: | Promover la participacion ciudadana en el proceso de rendición de cuentas de la gestión misional institucional, fortaleciendo las políticas institucionales, la transparencia y la ética pública, con un enoque abierto hacia las acciones y compromisos que se generen en consecuencia de la participación del ciudadano.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promover la participacion ciudadana en el proceso de rendición de cuentas de la gestión misional institucional, fortaleciendo las políticas institucionales, la transparencia y la ética pública, con un enoque abierto hacia las acciones y compromisos que se generen en consecuencia de la participación del ciudadano. | Cumplimiento del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | 3.1. Analizar propuesta de los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas para la selección del tema a ser desarrollado en el Plan Anual. | 4.1. Tema selecionado por el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | 5.1. Acta de Reunión del Comité de Rendicion de cuentas al ciudadano. | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb
|  | 3.2. Elaborar y aprobar el Plan de Rendicion de Cuentas al ciudadano. | 4.2. Elaboración del Plan de Rendición de Cuentas al ciudadano, por parte del Comitè y aprobación del mismo por la Maxima Autoidad Institucional. | 5.2. Resolución Ministerial por a cual se aprueba el Plan de Rendición de Cuentas al ciudadano. | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb
|  | 3.3. Implentación del Pan de Rendición de cuentas al ciudadano. | 4.3.1 Elaboración de Informes trimestrales de la ejecucion e impementacion del Plan de rendición de cuentas al ciudadano. | 5.3. Informe trimestral. | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO oct
|  |  | 4.3.2. Elaboración de Informe final referente a la ejecucion del Plan. | 5.4. Informe Final. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene; 6- PLAZO PREVISTO dic

## Integridad y Ética Pública
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: INTEGRIDAD Y ETICA PÚBLICA. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar y fortalecer prácticas institucionales que fomenten la integridad y etica pública de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Desarrollar y fortalecer prácticas institucionales que fomenten la integridad y etica pública de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | 2.1. Actualizar la Resolución S.G. N° 804, de fecha 28 de diciembre de 2018, "POR LA CUAL SE INTEGRAN EL COMITÉ DE ETICA Y EL QUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ETICA, DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, Y SE ESTABLECEN SUS RESPECTIVAS FUNCIONES; EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP" | 3.1. Solicitar a la Directiva responsable, la actualización de integrantes del Comité de Etica y el Equipo de Alto Desempeño en Etica del MSPYBS. | 4.1. Inicio de gestiones para realizar la actualización | 5.1. Nota remitida por la DGAT. | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar
|  | 3.2. Dar seguimiento al proceso de formalización de resolución | 4.2. Memorandos dando seguimiento al proceso | 5.2. Resolución ministerial por la cual se modifica la Resolución S.G. 804/2018. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ago
| 2.2. Reactivación del Comité de Ética del MSPYBS | 3.3. Reuniones del Comité de Etica del MSPYBS. | 4.3. Convocatoria a reunión | 5.3. Listado de participantes | bar: 6- PLAZO PREVISTO oct

## Gestión de Riesgo de Corrupción
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Identificar y prevenir los riesgos de corrupción presentes en la Institución, a través de la elaboración e implentación de mecanismos tendientes a evitarlos.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Identificar y prevenir los riesgos de corrupción presentes en la Institución. | 2.1. impulsar la realizacion de una mesa de trabajo interinstitucional entre la SENAC y el MSPBS | 3.1. Identificación de procesos institucionales misionales. | 4.1. Procesos institucionales identificados. | 5.1. Mapa de macroprocesos institucionales | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar to 6- PLAZO PREVISTO jun
| 2.2. Identificar areas de riesgo de corrupcion en el MSPBS. | 3.2. Procesos institucionales con mayores riesgos de corrupción. | 4.2. Procesos institucionales con mayor riesgos de corrupción identificados. | 5.2. Mapa de riesgo de corrupción aprobado. | bar: 6- PLAZO PREVISTO jul to 6- PLAZO PREVISTO dic

## Gestión de Denuncias e Investig
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: GESTIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO:Gestión, administración y actualización efectiva del Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios Administrativos e Investigaciones Preliminares sobre supuestos Hechos de Corrupción.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Gestión, administración y actualización efectiva del Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas. | Asignar, procesar e investigar denuncias recibidas, según los plazos legales establecidos. | 3.1. Procesar las denuncias en el plazo legal estabecido. | 4.1. Denuncias procesadas en el plazo legal establecido. | 5.1. Denuncia procesada en el Portal web de denuncias de hechos de corrupción. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.2. Realizar las investigaciones preliminares que originan las denuncias según el plazo legal establecido para el efecto. | 4.2. Informes de Investigación Preliminar. | 5.2. Memorando por el cual se remite el informe de investigación preliminar a la Dirección General de Asesoría Jurídica. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.3. Seguimiento y cierre de forma clara y trnapsarente de las investigaciones iniciadas. | 4.3. Actualización y carga de datos de denuncias pendientes en el Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios Administrativos e Investigaciones Preliminares sobre supuestos Hechos de Corrupción. | 5.3. Portal web de denuncias de hechos de corrupción. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.4. Implentación de herramienta informática que sistematice y digitalice todos los procesos internos y otros procedimientos referentes a las investigaciones impulsadas por la Dirección Anticorrupción. | 4.4. Actualización y carga de la gestión de datos y dilgencias realizadas en cada investigación. | 5.4. Implementación efectiva del Sistework de la Dirección Anticorrupción. | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar to 6- PLAZO PREVISTO dic